|  | Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ www.aneser.gr - e-mail: info@aneser.gr |
| --- | --- |

Σέρρες, 11 Απριλίου 2012

Αρ. Πρωτ. 0279

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Αρχικά προϋπολογισθείσα δαπάνη Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ (180.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος για το ίδιο Φυσικό Αντικείμενο με τον ανάδοχο που θα προκύψει με την παρούσα πρόσκληση εφόσον υπάρξουν οι αντίστοιχοι πόροι.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς πόρους κατά 100,00%

(Συγχρηματοδότηση ΠΔΕ (σχετική ΣΑΕΠ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 7 Δήμοι του Ν. Σερρών)

| Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: 12-4-2012 | Εφημερίδα ‘’Αδέσμευτος Τύπος’’ Εφημερίδα ‘’Κέρδος’’ Εφημερίδα ‘’Ελευθερία’’ Εφημερίδα ‘’Σερραϊκό Θάρρος’’ |
| --- | --- |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 |
| Τόπος υποβολής προσφορών: | Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Σέρρες |
| Αποσφράγιση προσφορών: | Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Σέρρες |
| Παραλαβή προκήρυξης: | Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 |
| Είδος σύμβασης: | Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας : Διάφορες Υγειονομικές Υπηρεσίες |
| Ταξινόμηση κατά CPV: | 85140000-2 |
| Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά |

|  | Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ www.aneser.gr - e-mail: info@aneser.gr |
| --- | --- |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του κανονισμού ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών

- Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων.

- Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις τις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2000 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/03.02.2000) τροποποίηση του Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου  της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997.

- Τη με Α.Π. 14873/395/4-4-2006/ΥΠ.ΟΙ.Ο. ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτερα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

- Τις υπ’ αριθμ. 26 & 27/2012 του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για την συμμετοχή στη σχετική Προγραμματική σύμβαση και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης και έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.

- Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι € 180.000,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και θα καλυφθεί με μεταβίβαση του σχετικού ποσού προς την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. από τους φορείς που θα συμμετέχουν στην αντίστοιχη Προγραμματική Σύμβαση.

- Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τα οποία είναι  αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται και επιστρέφονται.

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Τεύχος.

- Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

- Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον τύπο βαρύνουν την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

- Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από την  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 - 2321064403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	5

ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1. ΣΚΟΠΟΣ	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟι	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	14

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	15

Β1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	15

Β1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	16

Β1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	16

Β1.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	24

Β2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	24

B2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ	24

Β2.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	25

Β2.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25

Β2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ	26

Β2.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	28

Β3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	28

Β3.2 ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	28

Β3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β4. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	35

Β7.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	35

Β7.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	36

Β7.3 ΛΥΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	36

Β7.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	37

Β7.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	38

Β7.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	39

Β7.7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	39

Β7.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	40

Β8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	40

Β8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	40

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	42

ΜΕΡΟΣ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I	46

IA. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	46

IB. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II	48

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	48

ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο Νομός Σερρών αντιμετωπίζει κάθε χρόνο μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και διενεργούνται κατά τη θερινή περίοδο (Μάιο με Αύγουστο) αεροψεκασμοί στους ορυζώνες και σε άλλες μεγάλης έκτασης εστίες εκκόλαψης προνυμφών του Ν. Σερρών.

Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους, βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

- Η προστασία της Δημόσιας Υγείας (μη εμφάνιση επιδημικών νόσων)

- Η ενθάρρυνση για μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων σε αγροτικούς οικισμούς και την παρεμπόδιση έτσι της εσωτερικής μετανάστευσης

- Η  βελτίωση της απόδοσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής

- Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε τουριστικά δημοφιλείς περιοχές του Νομού (λίμνη Κερκίνη, φαράγγι Αγγίτη, Δέλτα Στρυμόνα κλπ.)

Κατά τις προηγούμενες περιόδους 2000 έως και 2011 έγινε ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή και παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση της πυκνότητας – όχλησης των κουνουπιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟι

Στην υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλέκονται οι εξής φορείς:

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- Δήμοι Ν. Σερρών :

- Αμφίπολης

- Βισαλτίας

- Εμμ. Παπά

- Ηράκλειας

- Ν. Ζίχνης

- Σερρών

- Σιντικής

- ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού του Νομού Σερρών και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το έργο με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών και καταπολέμησής τους.

Περιοχή εφαρμογής είναι τα γεωγραφικά όρια του Ν. Σερρών.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τον ψεκασμό από αέρος, με κατάλληλα μέσα, των ορυζώνων της πεδιάδας των Σερρών και άλλων μεγάλων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο Ν. Σερρών για την καταπολέμηση τους (ορυζώνες και φυσικό σύστημα).

Είδος ψεκασμού

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η γενικά αποδεκτή προνυμφοκτονία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για τους αεροψεκασμούς στους ορυζώνες έχουν λάβει κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το μέγεθος των εκτάσεων (π.χ. Ορυζώνες), η ταυτόχρονες και πολλαπλές εκκολάψεις των προνυμφών των κουνουπιών, η ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στις εστίες, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι αεροψεκασμοί χαμηλού ύψους με ελικόπτερο τα οποία και είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος καταπολέμησης Κουνουπιών.

Στον Ανάδοχο θα διατίθεται το εντομοκτόνο που απαιτείται για την παρασκευή του ψεκαστικού μίγματος, το οποίο και θα χρησιμοποιεί κάτω από τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Μεθοδολογία

Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιούνται βάσει της σχετικής άδειας αεροψεκασμών που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διατεθούν από την αναθέτουσα αρχή.

H Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον ψεκασμό από αέρος, με κατάλληλα ελικόπτερα, των ορυζώνων της πεδιάδας των Σερρών και άλλων μεγάλων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο Ν. Σερρών.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει επιβλέποντα επιστήμονα (Γεωπόνο) για την παρακολούθηση των αεροψεκασμών, ο οποίος θα μεταφέρει στον Ανάδοχο τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υποδειχθείσα προς ψεκασμό επιφάνεια, το είδος και την δοσολογία των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν την εκτέλεση του αεροψεκασμού.

Τυχόν διαφορές ή προβλήματα που θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου θα μπορούν να επιλύονται με συνεννόηση αποκλειστικά μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του νόμιμου εκπρόσωπου της Αναδόχου εταιρείας ή πληρεξούσιό του. Σε καμία περίπτωση την ευθύνη της επίλυσης τέτοιων προβλημάτων από πλευράς Αναδόχου δεν θα αναλαμβάνουν τρίτα πρόσωπα, όπως μέλη της τεχνικής ομάδος ή άλλο υπαλληλικό προσωπικό του.

Ψεκαστικό σύστημα

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με σύγχρονα ψεκαστικά μηχανήματα βαθμονομημένα ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη διασπορά του ψεκαστικού μίγματος στις επιθυμητές συγκεντρώσεις ανά επιφάνεια και το επιθυμητό εύρος μεγέθους του σταγονιδίου. Το ψεκαστικό μίγμα θα αποτελείται από νερό και προνυμφοκτόνο σκεύασμα και θα παρασκευάζεται την ίδια ημέρα λίγο πριν την έναρξη πτήσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Πριν αρχίσουν οι αεροψεκασμοί ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση του ψεκαστικού συστήματος των πτητικών μέσων (CALIBRATION), χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα, ώστε με την κατάλληλη πίεση (PSI) και με σταθερή ταχύτητα του πτητικού μέσου, να επιτυγχάνεται από το ελάχιστο επιθυμητό ύψος, η κατάλληλη διασπορά του ψεκαστικού υγρού, τόσο ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί κατά στρέμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σκευάσματος, όσο και ως προς την ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων του ψεκαστικού διαλύματος.

Κατά τον αεροψεκασμό δε θα χρησιμοποιούνται ψεκαστικά συστήματα φθαρμένα και ξεπερασμένης τεχνολογίας, αλλά μόνο αυτά που θα καθορίζονται από τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζει το ψεκαστικό σύστημα του ελικοπτέρου, ώστε καθ’ όλη την θερινή περίοδο να γίνεται ομοιόμορφα η διασπορά του ψεκαστικού διαλύματος ενώ το μέγεθος των σταγονιδίων να είναι ελεγχόμενο και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που απαιτεί ο ψεκασμός.

Παρασκευή ψεκαστικού υγρού

Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από το κατάλληλο αδειοδοτημένο προνυμφοκτόνο, στις συνιστώμενες δόσεις και θα συμπληρώνεται με κατάλληλη ποσότητα νερού για την ομοιόμορφη διασπορά του.

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που θα πρέπει να γίνεται με σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, η μισή ποσότητα νερού και το σκεύασμα και αρχίζει η ανάδευση καθώς προστίθεται με αργό ρυθμό και το υπόλοιπο νερό. Η χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού, πρέπει να  γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Το νερό που θα χρησιμοποιείται για  την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δε θα περιέχει άλατα χλωριούχου, καλίου ή μαγνησίου. Θα είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από στερεά υλικά.

Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος προσγείωσης και απογείωσης του ελικόπτερου, θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του εργολήπτη. Ρύπανση του χώρου αυτού με προνυμφοκτόνο ή ψεκαστικό υγρό, υλικά συσκευασίας κλπ. απαγορεύεται.

Κατά την διάρκεια παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος ο (οι) παρασκευαστής (ες) θα πρέπει να εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας όπως να φορά γάντια, μάσκα, ενώ σε περίπτωση που αυτό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα να προβεί σε πλύσιμο με νερό της συγκεκριμένης περιοχής του σώματός του και να επισκεφτεί το πλησιέστερο ιατρείο. Επίσης με μέριμνα του Αναδόχου και για λόγους ασφαλείας δεν θα επιτρέπεται η προσέγγιση του σημείου της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού σε άτομα που δεν έχουν εργασία ή αδεία παραμονής στο χώρο.

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα παρίσταται επιβλέποντας επιστήμονας που θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τα ελικόπτερα, θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του Αναδόχου. Ρύπανση του χώρου αυτού με προνυμφοκτόνο, ψεκαστικό υγρό, υλικά συσκευασίας κλπ. απαγορεύεται απολύτως.

Ψεκασμοί – Δραστικές ουσίες- Διασπορά

Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινούνε με το πρώτο φως της ημέρας (ανατολή ηλίου) και όταν η ορατότητα είναι τέτοια που δεν θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του χειριστή. Θα περατώνονται όταν καλυφθεί η υποδειχθείσα προς ψεκασμό επιφάνια από τον Υπεύθυνο Επιστήμονα του Κ.Κ.Κ.& Π.ΠΡ.Ν.Σ εκτός από τις περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (ισχυροί άνεμοι, βροχόπτωση, υψηλές θερμοκρασίες). Η ελάχιστη ημερήσια στρεμματική επιφάνεια προς ψεκασμό ορίζεται στα 300 στρέμματα και η μέγιστη ημερησίως στα 15.000 στρέμματα. Οι εκτάσεις προς ψεκασμό θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο και συγκεκριμένα στο χειριστή, από τον Επιστημονικό Εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής. Αυτές θα αποτυπώνονται  πάνω σε πλαστικοποιημένο χαρτογραφικό υπόβαθρο, το οποίο και θα παρέχεται στον χειριστή καθ’ όλη την διάρκεια των πτήσεων. Οι ψεκασμοί του ελικοπτέρου στους ορυζώνες θα γίνονται από το χαμηλότερο δυνατό ύψος, ώστε να αποφεύγονται τα φυσικά εμπόδια, όπως σύρματα της ΔΕΗ, δέντρα, κτίσματα κλπ. Η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ) ή από τον Υπεύθυνο επιστημονικό εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι θα ελέγχουν, θα  παρεμβαίνουν και θα επισημαίνουν τυχόν ανωμαλίες που θα παρατηρηθούν κατά την πρόοδό της. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τον αεροψεκασμό, κατά τον τρόπο που έχει οριστεί κατά την διαδικασία της ρύθμισης του ψεκαστικού του ελικοπτέρου (Calibration) και υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα έχει την υποχρέωση  να επαναλάβει το συγκεκριμένο ψεκασμό αναλαμβάνοντας ο ίδιος το σύνολο της σχετικής δαπάνης (φάρμακο και ψεκασμός).

Θα χρησιμοποιούνται πάντα οι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δραστικές ουσίες και σε δοσολογίες όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες ή στις αποφάσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας των σκευασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών, την ένταση της προσβολής, τη θερμοκρασία του νερού και την περιεκτικότητα του υδάτινου όγκου σε οργανική ουσία (και  σε  ποσότητα νερού η οποία θα καθορίζεται από την ΟΔΕ ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής).

Η διασπορά του ψεκαστικού υγρού και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων και του όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε το ψεκαστικό σύστημα (ακροφύσια) να προσαρμόζονται  κάθε φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας κλπ., υφή του σκευάσματος), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Γενικά περί αεροψεκασμών

Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος, τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας πτήσεων. Πριν αρχίσει ο αεροψεκασμός ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο ψεκαστικό σύστημα του ελικοπτέρου, την σχολαστική ‘’παρασκευή’’ του ψεκαστικού μίγματος, λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις απέναντι στο φυσικό σύστημα, τους κατοίκους, την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής εφαρμογής του ψεκαστικού μίγματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλον δόκιμο τρόπο, τις προς ψεκασμό επιφάνειες που υποδείχθηκαν από την προηγούμενη ημέρα από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

Απαγορεύεται ο αεροψεκασμός ή απόρριψη του ψεκαστικού υγρού σε κατοικημένους χώρους ή χώρους που βρίσκονται ζώα, μελισσοκομεία, πηγάδια και δεξαμενές νερού ή σε άλλες καλλιέργειες πέρα από αυτές που έχουν υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή πληρεξούσιο εντολέα αυτής.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει από το ψεκαστικό υγρό στις πιο πάνω περιπτώσεις.

Η διαπίστωση της εκτελέσεως εργασίας αεροψεκασμού θα γίνεται με πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. Τα ψεκαστικά στρέμματα θα υπολογίζονται από τον υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής βάση των δικών του στοιχείων.

Η τεκμηρίωση των ψεκασθέντων στρεμμάτων (βάση των οποίων θα γίνει η πληρωμή του Αναδόχου) θα γίνεται :

- Σύμφωνα με τα φυσικά στρέμματα που δίνονται προς ψεκασμό και του ελέγχου των ψηφιακών δεδομένων που θα παραδίδονται σε μορφή shapefile κάθε μέρα στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα ψηφιακά δεδομένα προκύπτουν από την καταγραφή του ίχνους της πτήσης του ελικοπτέρου με συσκευή GPS όπως αναγράφεται αναλυτικά στο Β1.4  παρ.9.

- Σε περίπτωση που προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ φυσικών στρεμμάτων και υπολογισμού ψεκασθέντων στρεμμάτων μέσω ψηφιακών δεδομένων, θα πρέπει να αιτιολογούνται.

Στην περίπτωση που ο αεροψεκασμός δεν εκτελείται σωστά, με αποτέλεσμα να αφήνονται αψέκαστες λωρίδες (κενά), ή να γίνονται επικαλύψεις των ψεκαζόμενων περιοχών, ή να διαπιστώνεται ακανόνιστη διασπορά του ψεκαστικού υγρού ή μέγεθος σταγονιδίων διάφορο απ’ αυτό που είχε καθορισθεί, ή η εφαρμοζόμενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού κατά στρέμμα να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη της προκαθορισμένης από την Αναθέτουσα Αρχή τότε θα συντάσσεται από τον υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής ειδικό πρακτικό εφαρμογής κακού ψεκασμού. Στην παραπάνω περίπτωση ο ανάδοχος όχι μόνο δε θα αμείβεται για την εκτέλεση του κακού αυτού έργου αλλά επιπλέον θα του καταλογίζεται η αξία του χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού καθώς και του ψεκαστικού υγρού που έμεινε αχρησιμοποίητο αμέσως μετά την παρασκευή του .

Η Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις συνθήκες θα υποχρεώνει τον ανάδοχο να επαναλαμβάνει τον αεροψεκασμό στην έκταση που εφαρμόστηκε κακός ψεκασμός, οπότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί κανονικά για την εκτέλεση του επαναληπτικού αυτού ψεκασμού εφόσον βέβαια αυτός γίνει σωστά.

Στην περίπτωση που για τον ίδιο ανάδοχο συνταχθούν πέντε πρακτικά εφαρμογής κακού ψεκασμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα εισηγείται την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε το αρμόδιο όργανο θα αποφασίσει σχετικά, θα παρακρατείται ανάλογο ποσό εγγύησης για το μη εκτελεσθέν έργο και η εκτέλεση του έργου θα ανατίθεται σε άλλον εργολήπτη σε βάρος του εκπτώτου.

Για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματική ανάμιξη και μεταφορά του στο ψεκαστικό σύστημα του ελικοπτέρου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστημα ανάδευσης. Αυτό δύναται να  περιλαμβάνει δοχείο ανάδευσης και αντλία μεταφοράς (μετάγγισης) του διαλύματος.

Οι αναγκαίες για τον αεροψεκασμό ποσότητες προνυμφοκτόνου θα παραδίδονται καθημερινά από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, ο οποίος με ευθύνη του και με δαπάνες του θα φροντίζει για την παραλαβή και τη μεταφορά του σκευάσματος. Τα σκευάσματα θα χρησιμοποιούνται παρουσία του επιβλέποντος Γεωπόνου. Τα υλικά συσκευασίας των σκευασμάτων θα απομακρύνονται από το χώρο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, με ευθύνη του αναδόχου, και σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής πάνω σε θέματα ρύθμισης του ψεκαστικού συστήματος των πτητικών μέσων, και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους για την διαδικασία παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, την εφαρμογή των ψεκασμών, την οριοθέτηση της ψεκαζόμενης κάθε ημέρα έκτασης και σε θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την τοξικότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

Η Αναθέτουσα αρχή θα είναι αυτή που καθορίζει την ποσότητα στρεμμάτων προς ψεκασμό σε καθημερινή βάση.

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο των αεροψεκασμών, είναι υποχρεωμένος να κάνει αναγνωριστικές πτήσεις με την έναρξη του προγράμματος, για εντοπισμό των εστιών καθώς και την οριοθέτηση των ορυζώνων και των φυσικών και τεχνικών εμποδίων που υπάρχουν διάσπαρτα σε αυτούς (καλώδια, δέντρα, κτίρια).

Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο χειριστής του πτητικού μέσου να εκτελέσει αεροψεκασμό σε σημεία (περιοχές) που βρίσκονται κάτω ή δίπλα σε τεχνητά ή φυσικά εμπόδια (πυλώνες Δ.Ε.Η - Ο.Τ.Ε, δένδρα, κτίσματα κ.α.).

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τα πεδία προσγειώσεως (ελικοπτέρου), και να τα διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων.

Σε περίπτωση απώλειας του διαλύματος από το ψεκαστικό σύστημα του ελικοπτέρου, για οποιαδήποτε αιτία, όπως βλάβη πτητικού μέσου κ.τ.λ. ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με την αξία του απωλεσθέντος ψεκαστικού υγρού, η αξία του οποίου θα παρακρατείται από την αμοιβή του.

Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τον γρήγορο ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων και την άμεση εναλλαγή των ψεκαστικών συστημάτων του ελικοπτέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν μετά την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και του Αναδόχου και για μέχρι εκατόν σαράντα (140) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το διάστημα αυτό, θα πρέπει το πλήρωμα του ελικοπτέρου (χειριστές, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, βοηθητικό προσωπικό) να είναι άμεσα διαθέσιμο για τις ανάγκες του έργου.

Ο ψεκασμός θα αρχίζει το πρωί λίγο πριν την ανατολή του ηλίου και θα συνεχίζεται έως ότου ψεκαστεί η υποδεδειγμένη από την ομάδα εδάφους επιφάνεια, εκτός αν οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου απαγορεύουν την ομαλή και αποτελεσματική διενέργειά του. Οι ψεκασμοί θα γίνονται επίσης απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση του αεροψεκασμού εντός της προθεσμίας η οποία ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός εάν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος, βροχή ή καταιγίδα), που εμποδίζουν την πτήση ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης (εντός 2-4 ωρών) του μέσου που θα διενεργεί τους αεροψεκασμούς, με εφεδρικό που θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση του αεροψεκασμού υπερβεί τις 24 ώρες, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στον ανάδοχο για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης και των δύο (2) ελικοπτέρων ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο έναρξης των αεροψεκασμών.

Εφόσον δεν αποκατασταθεί η βλάβη τουλάχιστον του ενός ελικοπτέρου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, θα επιβάλλεται από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο και μέχρι σαράντα οκτώ (48) ωρών .

Μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. μπορεί να αναθέσει την συνέχιση του έργου σε άλλον ανάδοχο τον οποίο θα κρίνει ότι, με τα πτητικά μέσα που διαθέτει σε σχέση με το μέγεθος και το είδος του έργου που του έχει ανατεθεί, είναι σε θέση να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του ανατιθέμενου επιπρόσθετου αυτού έργου, κατά μέγιστο με την ίδια τιμή που έχει ανατεθεί το έργο αυτό και στον πρώτο ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το ακριβές μέγεθος της έκτασης αεροψεκασμού, θα προκύψει ως προϊόν επιτόπιας έρευνας, η οποία θα διενεργείται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής από την ομάδα επίγειας παρακολούθησης του έργου (ομάδα εδάφους) που θα αναλάβει την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των ορυζώνων και των άλλων μεγάλων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών του Νομού Σερρών, ωστόσο σύμφωνα με την προεκτίμηση που έχει κάνει η Αναθέτουσα αρχή η προς ψεκασμό εκτάσεις ανέρχονται σε 150.000 στρέμματα (140.000 στρ. ορυζώνες και 10.000 στρ. φυσικό σύστημα).

Η επανάληψη των ψεκασμών τόσο στο φυσικό σύστημα όσο και στους ορυζώνες θα είναι σε άμεση συνάρτηση των ευρημάτων προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών και κατόπιν εμπειριών προηγουμένων ετών στις περιοχές εφαρμογής.

Αεροψεκασμός θα γίνει και σε περιοχές όπου είναι αδύνατη η επίγεια πρόσβαση με ειδικά οχήματα και ψεκαστικά μηχανήματα.

Ρητά αναφέρεται ότι εφόσον οι κλιματικές συνθήκες το επιβάλλουν και η χρηματοδότηση του προγράμματος το επιτρέψει ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο  του Αναδόχου  μέσω της τήρησης καθημερινών πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία / ενέργειες ελέγχου.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

- Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου και την ροή μεταβίβασης των σχετικών πιστώσεων από τους χρηματοδότες του έργου προς την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα/χλωρίδα ή βλάβες σε πράγματα επειδή την ευθύνη αστική ή ποινική για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία την έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος επειδή το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του.

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια του έργου για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα, αζήμια, να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο ή και στην εκτέλεση – υλοποίηση όλου του έργου ή τμήματος αυτού, εφόσον δεν εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότησή του, εκ μέρους των συμβαλλόμενων με αυτήν φορέων στην Προγραμματική σύμβαση. Σε τέτοια περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση οιασδήποτε μορφής γεννάται εις βάρος της.

- Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, την επανάληψή του ή και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εφόσον:

α) η Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012’’ αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία λόγω διακοπής ή περιορισμού του συνολικού προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

β) συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση του διαγωνισμού.

- Οποιαδήποτε στιγμή η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διαπιστώσει απόκλιση του έργου του αναδόχου από τους όρους της σύμβασης, η ακόμα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση του έργου τον καλεί εγγράφως να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αν ο ανάδοχος συνεχίζει την αντισυμβατική του συμπεριφορά η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και άμεσης κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών.

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο διενεργείας του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1.1 	Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

1.1.2 	Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφή έργα, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης.

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.

1.1.3	 Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.

1.1.4	Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει είτε αυτοτελώς  είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό.

1.1.5	Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

Β1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του δημόσιου τομέα με τελεσίδικη απόφαση του αρμοδίου οργάνου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

- Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ο προσφέρων ο οποίος δεν θα υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη,

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Β1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα.

  - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (221.400,00 ευρώ), ήτοι ποσού 11.070,00 ευρώ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ι (παράρτημα Ι):

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον εκδότη.

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός Διακήρυξης, Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού: επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε) 	Τον αριθμό της εγγύησης.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

ζ) 	Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) 	Της ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.

θ) 	Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

  - Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:

    - την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,

    - την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά,

    - το μέρος του έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου,

    - τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

    - τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης,

    - ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,

    - ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους  ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,

    - ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,

    - ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης.

  - Νομιμοποιητικά έγγραφα προσφέροντος: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ).

  - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς τα εξής:

α) 	τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

β) 	ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας,

γ) 	ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκυρησσόμενου έργου,

δ) 	ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού,

ε) 	ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,

στ) 	ότι θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007, και,

η) 	ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

θ) 	ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

      - δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007

      - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007,

      - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,

      - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007,

      - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007,

      - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 κατάσταση.

Για τα νομικά πρόσωπα διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε., τον Διαχειριστή για Ο.Ε. ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η αναφορά για μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης (περ. άρθρου 43 Π.Δ. 60/2007 και άρθρου 6 Π.Δ 118/2007) αφορά τους ίδιους ως φυσικά πρόσωπα – εκπροσώπους/ Δ. Συμβούλους/ Διαχειριστές της εταιρείας, καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν ποινική ευθύνη.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο  προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου (3).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Β1.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πέραν των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κεφάλαιο οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να περιλάβουν στο Φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους προσκομίζοντας τα φυσικά πρόσωπα εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας ενώ τα νομικά πρόσωπα  δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων χρήσεων (2009, 2010 και 2011), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2011 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2011. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2011 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση -κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.

Σε περίπτωση ένωσης – σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης.

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.

Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας- Εμπειρίας

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.

Η τεχνική του ικανότητα τεκμηριώνεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά, που υποβάλλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο των δικαιολογητικών:

- Κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.

- Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια / αντίστοιχα έργα κατά την τελευταία τριετία και η έκταση των εκτελεσθέντων αεροψεκασμών θα πρέπει να ανέρχεται αθροιστικά τουλάχιστον σε 100.000 στρέμματα. Επίσης, ο κατάλογος θα πρέπει να περιέχει συνοπτική περιγραφή, αναφορά της οικονομικής αξίας των έργων, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό (σε περίπτωση κοινοπραξίας). Προκειμένου να αποδειχθεί η καλή εκτέλεση των αναφερόμενων έργων, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται είτε η σύμβαση ανάθεσης είτε πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου εκδοθέν από την αρμόδια δημόσια η ιδιωτική αρχή.

- Περιγραφή υποδομής του υποψήφιου αναδόχου με έμφαση στην τεχνική υποδομή του και ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα που σχετίζονται με το προκηρυσσόμενο Έργο. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία διατιθέμενων μέσων και εξοπλισμού. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται:

- Να διαθέτει σε πτητικά μέσα, τουλάχιστον δύο ελικόπτερα Ελληνικού Νηολογίου, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην περιοχή εφαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα από τα δύο ελικόπτερα, το ένα θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ορυζώνων, και θα εκτιμηθεί ευνοϊκά εάν έχει την δυνατότητα συνεχούς ψεκασμού ανά πτήση, τουλάχιστον 1000 στρεμμάτων, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου κατά την διάρκεια αεροψεκασμού (τροφοδοσία ψεκαστικού διαλύματος, ανεφοδιασμός καυσίμων). Σε διαφορετική περίπτωση ο χρόνος για την μετάβαση στο σημείο ψεκασμού θα είναι πολλαπλάσιος, εφόσον η δυνατότητα του ψεκαστικού συστήματος του ελικοπτέρου είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να ολοκληρωθούν 1000 στρέμματα ψεκασμού ανά πτήση.

Το δεύτερο ελικόπτερο θα χρησιμοποιείται για ψεκασμούς εκτός ορυζώνων, αλλά και συμπληρωματικά για τους ψεκασμούς στους ορυζώνες, όταν η επιλεγείσα προς ψεκασμό επιφάνεια γίνεται ιδιαίτερα μεγάλη κατά τη κρίση της αναθέτουσας αρχής, ώστε οι πτήσεις να γίνονται ταχύτερα και στις καλύτερες δυνατές καιρικές συνθήκες για αεροψεκασμούς (χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία κ.α.). Επίσης, θα χρησιμοποιείται ως κύριο πτητικό  για την αντικατάσταση του πρώτου σε περίπτωση βλάβης. Στην περίπτωση μισθωμένων ελικοπτέρων, η μίσθωση να πιστοποιείται από μισθωτήριο αρμόδια θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

- Να διαθέτει άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης των πτητικών μέσων μαζί με τους ειδικούς όρους αυτής, στους οποίους θα περιλαμβάνονται τα πτητικά μέσα, με τα στοιχεία της νηολόγησής τους που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πτήσεις γεωργικών εφαρμογών.

- Να διαθέτει πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ή βεβαίωση της ΥΠΑ για κάθε ελικόπτερο στην οποία (βεβαίωση ή πιστοποιητικό) να φαίνεται ότι τα πτητικά μέσα είναι πτητικά ικανά μέχρι το τέλος της ψεκαστικής περιόδου.

- Να δεσμεύεται με Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι τα ελικόπτερα (κανονικά και εφεδρικά) θα βρίσκονται και θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Θα υπάρχουν σε μόνιμη βάση, διαθέσιμοι πιλότοι την περίοδο των ψεκασμών για όλα τα ελικόπτερα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος.

- Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν ανειλημμένες υποχρεώσεις του ιδίου, της τεχνικής του ομάδας και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει στο έργο το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές.

Το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο θα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, θα μπορεί να αποδεσμεύεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- Τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των αεροψεκασμών, θα πρέπει να έχουν φορητή συσκευή με δέκτη GPS (με χρήση μπαταρίας) με ακρίβεια 5 μέτρων η οποία θα καταγράφει τουλάχιστον κάθε 3 δευτερόλεπτα την θέση του μέσου ψεκασμού (στίγμα). Προαιρετικά θα ήταν χρήσιμο να καταγράφεται η ταχύτητα του πτητικού μέσου, το ύψος πτήσης του καθώς και το ίχνος της έναρξης και της ολοκλήρωσης του ψεκασμού (άνοιγμα – κλείσιμο ακροφυσίων) στις προς ψεκασμό περιοχές. Σε περίπτωση της ανωτέρω δυνατότητας αυτή θα προσμετρηθεί θετικά στην κατακύρωση του Αναδόχου.

Αμέσως μετά το πέρας των ψεκασμών, σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να παραδίδονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. τα ψηφιακά δεδομένα με τις προαναφερόμενες σχετικές πληροφορίες. Ως υπόβαθρο απεικόνισης θα υπάρχει η ψηφιοποιημένη μορφή των προς ψεκασμό επιφανειών, η οποία και θα δίνεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την υπογραφή της σύμβασης και πάντα πριν την έναρξη των αεροψεκασμών. Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και η μη χρήση τους από τρίτους θεωρείται δεδομένη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ΑΝ.ΕΣΕΡ. Α.Ε. επιφυλάσσεται για τυχόν νόμιμα δικαιώματα.

Το σύνολο της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να περιγράφεται εγγράφως και αναλυτικά, να περικλείεται στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και να μπορεί να την εφαρμόσει ο χειριστής του ελικοπτέρου.

Από τις καταγραφές αυτές θα απεικονίζεται η πορεία του ψεκαστικού ελικοπτέρου και θα αποτελούν μέσο τεκμηρίωσης των ημερήσιων ψεκασθέντων στρεμμάτων, βάσει των οποίων θα γίνονται και οι πιστοποιήσεις υλοποίησης του έργου του αναδόχου. Εάν κατά τον έλεγχο των καταγεγραμμένων στιγμάτων υπάρχει παρέκκλιση μεταξύ των υποδειχθέντων και των ψεκασθέντων στρεμμάτων τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιβάλλει επαναψεκασμό των υποδειχθέντων στρεμμάτων με δαπάνη του αναδόχου.

- Παρουσίαση της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών κατά ειδικότητα.

Ειδικότερα στην Ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον 2 χειριστές πιλότοι ελικοπτέρων με ελάχιστη εμπειρία 100 ώρες πτήσης σε εκτέλεση αεροψεκασμών επιφάνειας τουλάχιστον 50.000 στρ. ο καθένας ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν αεροψεκασμοί είτε με το ένα είτε με το άλλο είτε και με τα δύο ελικόπτερα.

Η εμπειρία των χειριστών θα αποδεικνύεται με τον συνολικό αριθμό ωρών πτήσης σε αντίστοιχες εφαρμογές με την κατάθεση αντίστοιχης βεβαίωσης. Ο ένας πιλότος πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη βάση στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο δεύτερος  πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί (όταν του απαιτηθεί) εντός 12 ωρών. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται είτε από έμμισθη σχέση εργασίας είτε από υπεύθυνη δήλωση τους, ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και τους οποίους αποδέχονται.

- Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν.

- Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου. Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει τα μέλη της Ομάδας, ώστε να παραχθεί το σύνολο των ζητούμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών.

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της Ομάδας Έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος Έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.

Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή των µελών της Ομάδας Έργου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, μπορεί να γίνει µόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Υπεύθυνος του Έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του, οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου που - κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της - δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

- Αντίγραφο πιστοποιητικών ποιότητας κατά ISO (εφόσον υπάρχουν)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Β2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η διάθεση του Τεύχους διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα www.aneser.gr

Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική (courier) με χρέωση παραλήπτη. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προθεσμία για την λήψη των τευχών του διαγωνισμού είναι μέχρι τις 9/5/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

B2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

2.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

2.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

2.2.3 Οι ενδιαφερόμενοι και μόνο αυτοί που έχουν παραλάβει το τεύχος από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μπορούν να ζητούν εγγράφως (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία ή με συστημένη ταχυδρομική / ταχυμεταφορική αποστολή) συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τα όποια ερωτήματα θα έχουν περιέλθει στην Επιτροπή Διαγωνισμού τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των προσφορών, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τις 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Τα σχετικά έγγραφα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται προς:

Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο :

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»,

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, τηλ. 2321064402 & 2321064403

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις δίνονται μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.2.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης εναλλακτικών προσφορών. Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προμηθειών που δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, και τα οποία θα διαχωρίζονται με σαφήνεια και καθαρότητα τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών ή προμηθειών δεν αποκλείεται.

Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.

Β2.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2.3.1 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της εταιρείας.

Προσφορά που έχει υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ισχύει μόνο εφόσον έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων ευθύνεται για το περιεχόμενο του φακέλου και το χρόνο που θα περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

2.3.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Β2.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.4.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

2.4.3 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Β2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

2.5.1 Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου τον ΦΠΑ.

2.5.2 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

2.5.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται.

2.5.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β2.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.6.1 Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.

2.6.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή (εκτός του φακέλου, για την πρωτοκόλλησή της), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο, η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

2.6.3 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»):

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως προεκτέθηκαν, σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους επιμέρους φακέλους,

- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο καθώς και ένα ψηφιακό αντίγραφο (CD/DVD), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη

- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

2.6.3 Σε κάθε ένα φάκελο της προηγούμενης παραγράφου και για το αντίτυπο που αποτελεί/θεωρείται ως το πρωτότυπο, θα πρέπει σε κάθε σελίδα του να αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" (με σφραγίδα ή τυπωμένο). Το αντίτυπο αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση  ασυμφωνίας.

2.6.4 Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση, δηλαδή η αρίθμηση να είναι συνεχής για τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα επιμέρους φάκελο («υποφακέλους»). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρίθμηση, τότε κατά το στάδιο της αποσφράγισης φακέλου, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αριθμήσει διαδοχικά το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» τεύχος. Αν υπάρξει κενό στις σελίδες, αυτό θα επισημανθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον εκπρόσωπο της εταιρίας που είναι παρών και θα σημειωθεί και στο σχετικό πρακτικό.

2.6.5 Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το ΕΡΓΟ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος Τ.Κ. 62 100 Σέρρες Τηλ: 2321064402 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14-5-2012 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο »

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους.

2.6.6 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

2.6.7 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή (την Επιτροπή Διαγωνισμού/Αξιολόγησης), που έχει οριστεί από το Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Η  απόφαση επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από το Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

3.1.2 Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

- Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

- Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - Τελική βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου.

3.1.3 Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού (ΕΔ) συντάσσει πρακτικό, με το οποίο αποφασίζει την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών.

3.1.4 Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συντάσσει πρακτικό, με το οποίο βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στο στάδιο αυτό.

3.1.5 Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με τις σχετικές εισηγήσεις κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax) ή/και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Β3.2 ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής:

3.2.1 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου  δικαιολογητικών

3.2.1.1 Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3.2.1.2 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα,  με την εξής διαδικασία:

Η Ε.Δ. αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε.Δ. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.

3.2.1.3 Στην ίδια ή σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της η Ε.Δ. εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση – έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.

Η Ε.Δ. προβαίνει στον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας προκήρυξης. Η Ε.Δ. μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

3.2.1.4 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η Ε.Δ. αποφασίζει την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Ε.Δ.  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων – προσφυγών κατά το πρώτο στάδιο, η Ε.Δ. ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των τεχνικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. (Σημειώνεται η δυνατότητα της Ε.Δ. να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το σχετικό πρακτικό, ώστε να συντομευθεί η διαδικασία)

3.2.2	Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς

3.2.2.1 Με την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου και μετά από σχετική πρόσκληση όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, η Ε.Δ. αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά τους.

3.2.2.2 Στην ίδια ή σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.Δ. ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές αξιολόγησης που αναλύονται στην παράγραφο 1, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης.

3.2.2.3 Μετά την μελέτη των τεχνικών προσφορών η  Ε.Δ. αξιολογεί και βαθμολογεί σε ειδικό φύλλο κάθε τεχνική προσφορά υπογράφοντας την.

3.2.2.4 Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0 έως 100 βαθμούς.

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Ε.Δ. προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών  βαθμών του συνόλου των μελών της Ε.Δ. διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ1, του Μέρους Δ της παρούσας.

3.2.2.5 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί προφορικά ή γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.2.2.6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.Δ., το οποίο αποτελεί την βαθμολόγηση της Ε.Δ. και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Ε.Δ., ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. Η Ε.Δ. αποφασίζει  την απόρριψη και μη περαιτέρω αξιολόγηση προσφορών που συγκέντρωσαν βαθμό τεχνικής προσφοράς που είναι μικρότερος του 55% της ανώτερης δυνατής βαθμολογίας.

3.2.2.7 Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3.2.2.8 Η απόφαση αυτή της ΕΔ κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων - προσφυγών, η Ε.Δ. ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό.

3.2.3	Αποσφράγιση και  Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – τελική αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου

3.2.3.1 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Ε.Δ. και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ. μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του έργου και τον προϋπολογισμό αυτού, σε περίπτωση Οικονομικής Προσφοράς της οποίας το σχετικό κόστος κριθεί υπερβολικά χαμηλό η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγησή της (επί ποινή αποκλεισμού). Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία. Τυχόν απορριπτική απόφαση της Ε.Δ. θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.

3.2.3.2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ2, του Μέρους Δ της παρούσας της παρούσας.

3.2.3.3 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε.Δ. μπορεί να επικοινωνεί γραπτά ή προφορικά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις για  την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τυχόν απορριπτική απόφαση της Ε.Δ. θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.

3.2.3.4 Η Ε.Δ., μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής.

Β3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους υποψήφιους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψήφιου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β4. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

4.1 Αντιρρήσεις / Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν για όλα τα στάδια του διαγωνισμού, δηλαδή το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και τελικής αξιολόγησης προσφορών για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

4.2 Οι Αντιρρήσεις / Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου προς όλους τους υποψηφίους.  Η κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η αποδεδειγμένη παραλαβή των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου από αυτούς. Οι Αντιρρήσεις / Ενστάσεις απευθύνονται προς την Ε.Δ. μέσω του Πρωτοκόλλου Εισερχόμενων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. (Σημειώνεται η δυνατότητα της Ε.Δ. να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το σχετικό πρακτικό, ώστε να συντομευθεί η διαδικασία).

4.3 Στις αντιρρήσεις γνωμοδοτεί η Ε.Δ. και αποφασίζει το Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..  Αντιρρήσεις / Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός των ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να προβεί στη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να επαναλάβει αυτόν με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών  προδιαγραφών καθώς και:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο

Σε περίπτωση ματαίωσης/ ακύρωσης/ διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες απεκδύονται του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

6.1. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2. του παρόντος.

6.2 Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι τα εξής:

6.2.1.: Οι Έλληνες πολίτες

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης.

6.2.2. Οι αλλοδαποί

Τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.

6.2.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:

α. - Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.2.1. και 6.2.2., αντίστοιχα

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από όλους τους νομίμους εκπροσώπους του, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6.2.1 της παρούσας.

6.2.4. Οι Κοινοπραξίες ή οι Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση  δικαιολογητικά της παρούσας, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση/ κοινοπραξία, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης προμηθευτών.

Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.

Η Ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:

- αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους Ένωσης / Κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην Ένωση / Κοινοπραξία.

- αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου.

- δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση.

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

Σημειώνεται ειδικά:

1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της Χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη Χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους της και γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

3. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή του Κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτήν τη περίπτωση, η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί  να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημίας της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

Β7.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με χρονική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες μεγαλύτερη από την ημερομηνία λήξης του έργου, αναγνωρισμένου ιδρύματος, αντίστοιχου του Ιδρύματος που εκδίδει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Πιθανή επέκταση του έργου θα απαιτήσει έκδοση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον προσφέροντα, αφού προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Β7.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, εφόσον έχει γίνει εμπρόθεσμα και κατά προσήκοντα τρόπο η μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τους Φορείς που χρηματοδοτούν το έργο προς την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., διαφορετικά ουδεμία απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται.

Β7.3 ΛΥΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής.

- ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει υπηρεσίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

- ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων και

- εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.

Β7.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της προκήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

7.4.2 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

7.4.3 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

7.4.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

7.4.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει τους δικαιούχους από τυχόν ζημιές προς τρίτους που αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του.

7.4.6 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία.

7.4.7 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

7.4.8 Για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει τους χειριστές, στους οποίους θα πρέπει να έχει κάνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας, αντίγραφο του οποίου υποχρεούται να προσκομίσει στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. πριν την έναρξη των αεροψεκασμών.

7.4.9 Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

7.4.10 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.

7.4.11 Απαγορεύεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο μέρους του έργου με πτητικά μέσα άλλης εταιρίας ή ένωσης εταιριών ή Κοινοπραξίας, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης εντολής χωρίς έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Β7.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.5.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει και που θα προκύψουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους μέχρι ποσοστό 30% του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του αναλυτικά τα τμήματα του έργου που θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.

7.5.2 Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που καθιστούν επιβεβλημένη την διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον ο Ανάδοχος προβεί σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και άμεση αντικατάσταση του / τους με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, και εφόσον διατυπωθεί σχετικά η σύμφωνη γνώμη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε..

7.5.3 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Β7.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

7.6.1 Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό εκτέλεση έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη.

7.6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

7.6.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

7.6.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου.

7.6.5 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή του Αναδόχου.

Β7.7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση. Όλο το υλικό που παράγεται θα παραδίδεται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της σύμβασης. Η μεταβίβαση πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί του υλικού επέρχεται με την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής.

Β7.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση την παρούσα προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Σερρών ή  άλλων, κατά επακόλουθη αυτής της αρμοδιότητας δικονομική αναγκαιότητα αρμόδιων Ελληνικών, κατ’ αρχάς, Δικαστηρίων.

Β8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου . Η ΕΠΠΕ θα είναι  αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του Έργου του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ θα συντάσσει τα πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης ή μη των αεροψεκασμών , τα οποία θα υποβάλλει προς έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου η οποία προβλέπεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει συνταχθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασής του από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της Επιστήμης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ν. Σερρών και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει υπέρ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Από τις συμβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δεν έχει ουδεμία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσμευση έναντι των τρίτων αυτών. Σε περίπτωση παράλειψης του όρου αυτού ο ανάδοχος υποχρεούται έναντι της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία αυτής αν ο τρίτος στραφεί κατά της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και να καταβάλλει σε αυτήν όλες τις δαπάνες της δίκης.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να βασίζεται στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή αναπτύχθηκε στο Μέρος Α της παρούσας. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει υπό μορφή τεχνικής έκθεσης να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα παρακάτω κριτήρια:

- Σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση ρόλων.

- Τεκμηριωμένο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο, εμπειρία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα υπεύθυνου του έργου.

- Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία. Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου. Περιγραφή – περιεχόμενο επιμέρους εργασιών.

- Συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ετοιμότητα έναρξης. Λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

- Τρόποι συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους.

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερομένων και ως εκ τούτου θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα και  να δίνουν σαφή εικόνα της κατάστασης και της επιχειρησιακής επάρκειας του διαγωνιζόμενου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, επί ποινή αποκλεισμού, τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

- Η τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως.

- Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

- Εάν οι τιμές ενός υποψηφίου Αναδόχου είναι ιδιαίτερα χαμηλές,  ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο Ανάδοχο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

- Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.

ΜΕΡΟΣ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1 Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 60%.

1.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

1.3 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δυο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Ομάδα έργου | - 40% |
| - 1.1 | Σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση ρόλων. | - 20% |
| - 1.2 | Τεκμηριωμένο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο, εμπειρία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα υπεύθυνου του έργου. | - 20% |
| - 2. | - Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου | - 60% |
| - 2.1 | Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία. Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου. Περιγραφή – περιεχόμενο επιμέρους εργασιών. | - 10% |
| - 2.2 | Συμφωνία της πρότασης με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ετοιμότητα έναρξης. Λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. | - 45% |
| - 2.3 | - Τρόποι συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους. | - 5% |
|  | - ΣΥΝΟΛΟ | - 100% |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1 Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 40%.

2.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο:

Λi = [0,60 * (Βi / Βmax) + 0,40 * (Kmin/Ki)]*100

όπου:

| Βmax : | η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά |
| --- | --- |
| Βi : | η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i |
| Kmin : | το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή |
| Κi : | το συνολικό κόστος της Προσφοράς i |

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής προσφοράς.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

IA. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Β. Αλεξάνδρου 2

Σέρρες 62100

Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ 11.070,00

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ Έντεκα Χιλιάδες Εβδομήντα Ευρώ υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 0279/11-4-2012 Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

IB. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Β. Αλεξάνδρου 2

Σέρρες 62100

Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της 14ης Μαΐου 2012 με αντικείμενο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 0279/11-4-2012 Διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

| Προσφερόμενη Υπηρεσία | Μ/Μ | Κόστος / μον. Μέτρησης | Ενδεικτικό μέγεθος προσφερόμενης υπηρεσίας | Συνολικό προτεινόμενο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αεροψεκασμοί ορυζώνων | Στρ. |  | 140.000 στρ. |  |
| Αεροψεκασμοί φυσικού συστήματος | Στρ. |  | 10.000 στρ. |  |

ΣΥΝΟΛΟ Χωρίς ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ………………………………………………………. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ…………………………………………………….

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ………………………………………………………. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ…………………………………………………….

Ημερομηνία…………….

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)